## Sheet1
id | aktivitetsnamn | Beskrivning | Varaktighet | Beroende | Resurs | Ansvarig
1 | Initiering | Mål & syfte | 1 dag | -
| Förstudie | Swot-analys, riskanalys, intresentanalys | 1 dag
| Planering | Aktivitetsplan, GANT-schema | 1 dag
| Mainactivity | Slussa vidare till inlägg eller nytt beroende på vem du är | 15 dagar
| Inläggaktivitet | Läsa inlägg | 15 dagar
| Inläggslista | Välja inlägg i lista | 15 dagar
| Registreringsaktivitet | Registrera användrare | 15 dagar
| Nytt inläggaktivitet | Skapa inägg | 15 dagar
| Kameraaktiviet | Ta bild/hämta bild | 15 dagar
| Databashantering | Hantera backend, spara registrerad data | 10 dagar
| Design | Design av layout, knappar etc… | 7 dagar