## Sheet1
id | aktivitetsnamn | Beskrivning | Varaktighet | Beroende | Resurs | Ansvarig
1 | Möten | Uppföljning, planering, avstämning | 5 dagar |  |  | Alla
2 | Planering/Projkektstyrningsverktyg | Göra SWOT-analys, riskanalys osv | 5 dagar |  |  | Alla
3 | Handledning | Coachning | 10 dagar |  |  | Niklas, Jonathan, oss
4 | Lektioner |  | 16 dagar |  |  | Alla
5 | Logbok | Skriva vad man har gjort under dagen | 28 dagar |  |  | Alla
6 | Git | Skapa repot och använda det | 23 dagar |  |  | Alla
7 | Mainactivity | Slussa vidare till inlägg eller nytt beroende på vem du är | 15 dagar |  |  | Jonas
8 | Inläggaktivitet | Läsa inlägg | 15 dagar |  |  | Peter
9 | Inläggslista | Välja inlägg i lista | 15 dagar |  |  | Peter
10 | Registreringsaktivitet | Registrera användrare | 15 dagar |  |  | Rohini
11 | Nytt inläggaktivitet | Skapa inägg | 15 dagar |  |  | Christian
12 | Kameraaktiviet | Ta bild/hämta bild | 15 dagar |  |  | Christian
13 | Databashantering | Hantera backend, spara registrerad data | 15 dagar |  |  | Jonas
14 | Design | Design av layout, knappar etc… | 7 dagar |  |  | Alla
15 | Testning | Kolla om appen funkar | 7 dagar |  |  | Alla
16 | Inlämning | Ladda alla nödvändiga filer och länkar | 1 dag |  |  | Alla
17 | Presentation | Förbereda ppt bildspel för redovisningen | 3 dagar |  |  | Alla